## Übersicht
Aufgaben | Ansprechpartner | Aufwandsschätzung in h | planmäßiger End-Termin
UseCases erstellen | Alle |  | 2013-09-27
Papierprototyp erstellen | Sari
Design Guide erstellen | Sari
Klassenmodell erstellen | Philipp & Angelos
ER Modell erstellen | Philipp
Aktivitätsdiagram erstellen | Angelos
Logisches DB- Modell erstellen | Philipp
Systemarchitektur erstellen | Angelos
Programmierung | offen
DB erstellen | offen
JDBC | offen
DB Schnittstelle | offen
Logik | offen
GUI Klasse | offen
Testfälle (fachlich/ GUI) | offen
Controller | offen
Integrationstest | offen
Software Doku erstellen | offen
Installer erstellen | offen
Lasttest | offen
Testdokumentation | offen
Qualitätsmanagement | offen