## Tabelle1
Rolle | Was? | Durchführung | Erwartung | Ergebnis? | Testdatum
Bereichsleiter | PW Ändern | Altes PW eingeben, 2x das Neue PW eingeben „Speichern“ drücken, danach versuchen mit dem neuen PW anzumelden. | Man kann sich mit dem neuen PW anmelden und es wird eine Meldung ausgegeben, dass PW Ändern erfolgreich war. Falls altes Passwort falsch, dann Fehlermedung | funktioniert | 15.10.2013 11:07Uhr
Bereichsleiter | Neuen PW stimmen nicht überein | Neues PW und PW Wid. Sind nicht gleich. | Fehlermeldung, PW stimmen nicht überein. | funktioniert | 15.10.2013 11:07Uhr
Bereichsleiter | Drucken | Der „Drucken“ Knopf wird betätigt. | Das angezeigte Fenster/ die Tabelle wird als PDF erstellt | funktioniert | 16.10.2013 17:21Uhr
Bereichsleiter | PW Vergessen | PW Vergessen Knopf betätigen. | Popup mit UHD Info. | wurde angepasst, kein button mehr für Passwort vergessen -> in Hilfe verschoben | 16.10.2013 12:02Uhr
Bereichsleiter | Einloggen | Die richtigen Login Daten in die Felder Benutzername und PW eingeben und auf Login drücken. | Der Benutzer kann mit seiner Rolle angemeldet werden und landet auf einer Einheitlichen Startseite | funktioniert | 15.10.2013 11:06Uhr
Bereichsleiter | Einloggen mit falschen Daten | Benutzername wird falsch geschrieben/ PW ist falsch | Fehlermeldung, Benutzername oder PW falsch. | funktioniert | 15.10.2013 11:06Uhr
Bereichsleiter | ausloggen | Ausloggen Knopf wird betätigt. | Man gelangt auf den Einloggen Bildschirm zurück. | funktioniert | 15.10.2013 11:12Uhr
Bereichsleiter | Woche eingeben, Jahr löschen | Woche eingeben, Jahr löschen | Fehlermeldung wegen ungültiger Eingabe. Jahr benötigt. | funktioniert teilweise | 17.10.2013 14:32Uhr
Bereichsleiter | T_Woche | Mit Text „Hallo“ füllen | Fehlermeldung wegen ungültiger Eingabe. Nicht numerisch. | funktioniert | 17.10.2013 14:32Uhr
Bereichsleiter | Nur Jahr angeben | Jahr 2013 ohne Woche eingeben | Es werden Gesamteinträge des Jahres ausgegeben. | funktioniert | 16.10.2013 9:32Uhr
Bereichsleiter | Woche und Jahr eingeben | Mit weiter bestätigen | Passende Ausgabe. | funktioniert | 16.10.2013 17:00Uhr
Bereichsleiter | Abbrechen | Betätigen des Abbrechen Buttons | Zurückkehren zur Übersicht der Bereiche | funktioniert | 17.10.2013 14:32Uhr
Bereichsleiter | Scrollen | Scrollbar betätigen | Inhalt wird entsprechend verschoben | funktioniert | 16.10.2013 17:00Uhr
Bereichsleiter | Hilfe Aufrufen | Hilfe-Button klicken | Entsprechendes Fenster öffnet sich | funktioniert | 15.10.2013 11:14Uhr
Bereichsleiter | Durch Baum navigieren | Überprüfung ob alle Element vorhanden und bearbeitbar sind | Elemente je nach Rolle vorhanden | funktioniert teilweise | 16.10.2013 9:35Uhr
Bereichsleiter | Passwort ändern | Passwort Alt und Neu gleich eingeben | Fehlermeldung | funktioniert | 15.10.2013 11:02Uhr