## Übersicht
[9 empty] | September |  |  |  | Oktober
Phase | Aufgaben | Ansprechpartner | Aufwand in h | Start-Termin | End-Termin | Status | QM-Maßnahme | Beschreibung | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31
Analyse | UseCases erstellen | Alle |  | 2013-09-27 | 2013-09-27 | erledigt | Review in Gruppe | bar: 2013-09-27
Analyse | Klassenmodell erstellen | Philipp & Angelos |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 | erledigt | Review in Gruppe, Diskussion mit Auftraggeber | in Gruppe abgestimmt | bar: 2013-09-27 to 2013-09-30
Analyse | Papierprototyp erstellen | Sari |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 | erledigt | Review in Gruppe, Diskussion mit Auftraggeber | bar: 2013-09-27 to 2013-10-03
PM | Abstimmung mit Auftraggeber | Johannes |  | 2013-10-08 | 2013-10-08 | bar: 2013-10-04; 2013-10-08
Entwurf | Logisches DB- Modell erstellen | Philipp |  | 2013-10-08 | 2013-10-10 | gestartet | Review durch Fachliche Implementierung | bar: 2013-09-30 to 2013-10-10
Entwurf | Aktivitätsdiagram erstellen | Angelos |  | 2013-10-08 | 2013-10-09 |  | Review durch Gruppe | bar: 2013-10-08 to 2013-10-09
Entwurf | Design Guide erstellen | Sari |  | 2013-10-08 | 2013-10-10 |  | Review durch ?, Diskussion mit Auftraggeber | bar: 2013-10-08 to 2013-10-10
Entwurf | Systemarchitektur erstellen | Angelos |  | 2013-10-08 | 2013-10-10 |  | Review durch Datenbank | bar: 2013-10-08 to 2013-10-10
Entwurf | Pflichtenheft erstellen | Johannes |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 |  | Review Gruppe | Anforderungen und deren Lösungen, inkl. Aufwandsschätzung | bar: 2013-10-10
PM | Abstimmung mit Auftraggeber | Johannes |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 | bar: 2013-10-10
PM | Abgabe detaillierte Aufwandsschätzung (nach Abstimmung bzgl. Design Guide) | Johannes |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 |  | Review durch TPL | bar: 2013-10-10
Realisierung | DB erstellen | Philipp |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 |  | Review fachl. Implementierung | bar: 2013-10-10
Realisierung | DB Schnittstelle | Philipp |  | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Logik | Angelos |  | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | GUI Klasse | Sari |  | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Testfälle (fachlich/ GUI) | offen |  | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Controller | Angelos |  | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Integrationstest | Angelos |  | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Installer erstellen | Angelos |  | 2013-10-15 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-15
Realisierung | Software Doku erstellen | offen |  | 2013-10-15 | 2013-10-22 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-20
Test | Testdurchführung fachlich | offen |  | 2013-10-15 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-30
Test | Testdurchführung GUI | offen |  | 2013-10-15 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-30
Test | Lasttest | offen |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-30
Test | Testdokumentation | offen |  | 2013-10-15 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-30
PM | Qualitätsmanagement | alle |  | 2013-09-27 | 2013-10-30 |  |  | Erforderliche Unterlagen/Ergebnisse vollständig, korrekt und in GIT abgelegt? | bar: 2013-09-27 to 2013-10-30
PM | Präsentationsunterlagen erstellen | offen |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-30
Note on AH2: Johannes Haag: VWL Klausur

## Teams
Aufgabenbereich | TPL | Mitglieder
Datenbank | Philipp | Patrick, Jenny
Logik | Angelos | Marc, Ralf, Katrin, Johannes
GUI | Sari | Adriana, Natalja
Test | Ralf | alle