## Übersicht
[7 empty] | September |  |  |  | Oktober
Phase | Aufgaben | Ansprechpartner | Aufwand in h | Start-Termin | End-Termin | Status | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31
Analyse | UseCases erstellen | Alle | 22 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | erledigt | bar: 2013-09-27
Analyse | Anforderungskatalog erstellen | Alle | 22 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | erledigt | bar: 2013-09-27 to 2013-10-07
Analyse | fachliches Klassenmodell erstellen | Philipp & Angelos | 15 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | erledigt | bar: 2013-09-27 to 2013-10-07
Analyse | Papierprototyp erstellen | Sari | 9 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | erledigt | bar: 2013-09-27 to 2013-10-07
PM | Abstimmung mit Auftraggeber | Johannes | 1 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | erledigt | bar: 2013-10-08
Entwurf | Logisches DB- Modell erstellen | Philipp | 20 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | erledigt | bar: 2013-10-08 to 2013-10-10
Entwurf | technisches Klassenmodell - Modelschicht | Philipp | 20 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | erledigt | bar: 2013-10-08 to 2013-10-09
Entwurf | technisches Klassenmodell - GUI-Schicht | Sari | 5 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | erledigt | bar: 2013-10-08 to 2013-10-09
Entwurf | technisches Klassenmodell - Controllerschicht | Angelos | 10 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | Rework | bar: 2013-10-08 to 2013-10-10
Entwurf | Design Guide erstellen | Sari | 3 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | erledigt | bar: 2013-10-08 to 2013-10-10
Entwurf | Systemarchitektur erstellen | Angelos | 12 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | erledigt | bar: 2013-10-08 to 2013-10-10
Entwurf | Pflichtenheft erstellen | Johannes | 6 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | erledigt | bar: 2013-10-10
PM | Abgabe Pflichtenheft inkl. detaillierte Aufwandsschätzung | Johannes | 1 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | erledigt | bar: 2013-10-10
Realisierung | DB erstellen | Philipp | 10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | gestartet | bar: 2013-10-10
Realisierung | DB Schnittstelle | Philipp | 100 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | gestartet | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Logik | Angelos | 30 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | gestartet | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | GUI Klasse | Sari | 70 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | gestartet | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Testfälle (fachlich/ GUI) | Ralf | 35 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Controller | Angelos | 60 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | gestartet | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Cronjobs |  | 10 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Integrationstest | Angelos | 5 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-10 to 2013-10-15
Realisierung | Installer erstellen | Angelos | 4 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | bar: 2013-10-15
Realisierung | Software Doku erstellen | alle | 22 | 2013-10-15 | 2013-10-18 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-18
Test | Testdurchführung fachlich | Ralf | 40 | 2013-10-15 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-30
Test | Testdurchführung GUI | Ralf | 20 | 2013-10-15 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-30
Test | Testdokumentation | Ralf | 60 | 2013-10-15 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-15 to 2013-10-30
Test | Test durch Auftraggeber | Osburg |  | 2013-10-22 | 2013-10-22 | bar: 2013-10-22
Test | Test durch Auftraggeber | Osburg |  | 2013-10-28 | 2013-10-28 | bar: 2013-10-28
Test | Test durch Auftraggeber | Osburg |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-30
PM | Qualitätsmanagement | alle | 22 | 2013-09-27 | 2013-10-30 | bar: 2013-09-27 to 2013-10-30
PM | Präsentationsunterlagen erstellen | Johannes | 4 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | bar: 2013-10-30
|  | Aufwand gesamt | 579
|  | Aufwand p.P. | 52.6364
Note on AF2: Johannes Haag: VWL Klausur

## Teams
Aufgabenbereich | TPL | Mitglieder
Datenbank | Philipp | Patrick, Jenny
Logik | Angelos | Marc, Ralf, Katrin, Johannes
GUI | Sari | Adriana, Natalja
Test | Ralf | alle